«СОГЛАСОВАНА»                                             « УТВЕРЖДЕНА»

Комитет по физической культуре 		         Постановлением Главы

спорту Тверской области			           Конаковского  района

____________В.А.Павлов                              от   28/ 04/ 2011г. №   389

_________________В.Н. Крысов

ПРОГРАММА

« РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА

В  КОНАКОВСКОМ  РАЙОНЕ  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

на   2011 -  2013  годы»

2011 г.

г. Конаково

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

## РЕШЕНИЕ

«21 »   04 .  2011 г.                  г. Конаково                                   №   152

О согласовании  программы муниципального образования «Конаковский район» Тверской области:

«Развитие физической культуры и спорта  в Конаковском районе Тверской области  на 2011 – 2013 годы».

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», и принятым законом Тверской области

«О  физической культуре и спорте в Тверской области»  от 10.03.2010 года

№ 21-ЗО.

Собрание депутатов Конаковского района Р Е Ш И Л О:

1.Согласовать программу муниципального образования «Конаковский район» Тверской области:

«Развитие физической культуры и спорта  в Конаковском районе Тверской области  на 2011 – 2013 годы».  (Приложение №1).

2. Рекомендовать Администрации Конаковского района увеличить финансирование программы из средств Конаковского района до 1 млн. 300 тыс.руб. на проведение спортивно-массовых мероприятий.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Собрания депутатов

Конаковского района 	                                                               Е.Н. Посысаева

# Администрация Конаковского района

Тверской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 .04.2011 г.                                  г. Конаково                                  №  389

Об утверждении   Программы

«Развитие физической культуры и спорта

в Конаковском районе Тверской области  на  2011-2013 г.г.»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФК «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», и принятым законом о физической культуре и спорте в Тверской области от 26.02.2010 года № 1648-П-4.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить  Программу «Развитие физической культуры и спорта   в Конаковском районе Тверской области на 2011 – 2013  г.г.».

- Утверждённую  Программу «Развитие физической культуры и спорта   в Конаковском районе Тверской области на 2010 – 2012  г.г.» от 31.03.10 г.  № 354 считать утратившей силу.

- Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания.

Глава Конаковского района						В.Н.Крысов

ПАСПОРТ  Программы «Развитие физической культуры и спорта в Конаковском районе Тверской области

на  2011 – 2013  годы»

| Наименование Программы | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Конаковском районе на 2011 – 2013 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Администратор Программы | Комитет спорта, туризма и молодёжной политики администрации Конаковского района Тверской области (далее – КСТиМП) |
| Дата утверждения Программы | 28/04/2011 № 389 |
| Задачи Программы | - Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Конаковского района; - Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных учреждений дополнительного образования детей и других учреждений спортивной направленности; - Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта |
| Сроки реализации Программы | с 1 января 2011 года по 31 декабря 2013 года |
| Ожидаемые результаты реализации Программы Основные показатели | • Увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30 %; • Увеличение доли детей в возрасте 6-15 лет, занимающихся спортом, в системе учреждений дополнительного образования до 33 %; • Ежегодное увеличение подготовленных спортсменов, выполнивших массовые спортивные разряды на 2 %. |
| Объем и источники финансирования ( в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов) | 1102 «Спорт и физическая культура», в том числе по годам: 2011год тыс.руб.; 2012год тыс.руб.; 2013год тыс.руб. средства местного бюджета; 14 550; 5 210; 11 330. средства бюджета Тверской области; 611; 0; 0. итого по Программе; 15 161; 5 210; 11 330. Финансирование муниципальных ДЮСШ-1, ДЮСШ-14, СДЮСШОР осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы муниципального образования «Конаковский район» «Программы развития муниципальной системы образования Конаковского района на 2011-2013 годы». 2011 год; 2012 год; 2013 год. 18 035,5; 20 123,1; 21 987,5. |
| Основные механизмы реализации Программы | КСТиМП осуществляет организационно-методическое руководство и финансово-правовую поддержку Программы, координирует взаимодействие с областными и муниципальными органами исполнительной власти, а также общественными организациями и средствами массовой информации. Муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности реализуют запланированные мероприятия в рамках закреплённых полномочий. |
| Основные механизмы мониторинга реализации Программы | Мониторинг хода реализации Программы осуществляет КСТиМП путём ежеквартального сбора и анализа данных о финансировании мероприятий Программы и достигнутых показателях, а также ежегодного сбора и анализа форм государственной статистической отчётности в сфере физической культуры и спорта по формам 1-ФК, 3 – ФК и 5-ФК. |

1.  Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

- Физическая культура и спорт – неотъемлемые части культуры граждан России и уникальное средство воспитания нравственно и физически здорового молодого поколения. Именно поэтому состояние и развитие физической культуры и спорта являются предметом особого внимания Президента и Правительства Российской Федерации.

Многочисленными медицинскими исследованиями установлено, что регулярные занятия физической культурой оказывают позитивное влияние практически на все функции и системы растущего организма, являются мощнейшим средством профилактики заболеваний и в то же время способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности. Поэтому благотворное воздействие физической культуры и спорта не может быть заменено какими-либо иными средствами воспитательного воздействия на человеческую личность. В связи с этим также  необходимо отметить ряд проблем, сформировавшихся в настоящее время  на всех уровнях власти и связанных с развитием физической культуры и спорта в нашей стране:

- Недостаточное развитие массовых видов спорта

- Низкий уровень пропаганды занятиями физической культуры и спортом.

- Незначительная доля финансирования отрасли физической культуры и спорта.

Перспективные направления развития отрасли определены стратегией развития ФКиС в РФ до 2020 года,  федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», а также в Ежегодных посланиях Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области.

В этой связи важной составной частью социально-экономической политики в Конаковском районе является развитие физической культуры и массового спорта.

Основной целью политики в Конаковском районе в сфере физической культуры и спорта является  эффективное использование всех возможностей в оздоровлении населения, воспитании молодёжи, формирование здорового образа жизни населения и достойное выступление Конаковских спортсменов на  официальных соревнованиях.

В Конаковском районе культивируется 46 видов спорта.

В настоящее время численность населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 18143 человека или 22 % от общего числа жителей Конаковского района.

С целью популяризации физической культуры и спорта КСТиМП совместно с управлением образования,  городскими и районными  спортивными федерациями ежегодно проводится до 150   спортивно-массовых мероприятий по  видам спорта, в том  числе более 10 мероприятий Всероссийского уровня.

Наиболее масштабными по значимости и массовости спортивными событиями в 2009- 2010 годах на территории Конаковского района  стали:  массовые соревнования «Лыжня России»,    Верхневолжская парусная регата на призы Губернатора Тверской области, Фестиваль экстремальных видов спорта, Всероссийский массовый легкоатлетический пробег «Кросс наций», Чемпионат России по ловле рыбы на мормышку со льда,  Кубки Главы по мини-футболу, легкой атлетике, лыжным гонкам,  Всероссийский турнир по самбо в честь «Великомученика Георгия Победоносца», Всероссийские соревнования по мотокроссу, Первенство ЦФО России по боксу, Первенство России по джиу-джитсу, Чемпионат России по джиу-джитсу, Чемпионат области по мини-футболу,  Первенство области по баскетболу,  Первенство области по самбо, Первенство области по водно-моторному спорту, Первенство области по шахматам, Чемпионат России на мотолодках с надувными бортами, Зональный этап Чемпионата России по мини-футболу, Чемпионат Тверской области по водно-моторному спорту.

В целях стимулирования результатов спортивного мастерства ежегодно по итогам спортивного сезона спортсменам, занявшим призовые места на официальных соревнованиях российского и международного уровня, и тренерам,  их подготовивших вручаются призы. Кроме того,  молодым перспективным спортсменам,  добившимся наиболее высоких результатов на международных соревнованиях, приобретается экипировка.

В 2010  году в Конаковском районе  было подготовлено:   574 квалифицированных спортсменов, в том числе 1 разряда -  25 чел, кандидатов в мастера спорта – 20чел,  1 отличник физической  культуры и спорта что превышает уровень 2009 года. Конаковский район участвуя в смотре-конкурсе среди муниципальных образований в 2009 году  занял 3 место, а в 2010 году –второе.

В целях пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни осуществляется  информационное взаимодействие с ведущими средствами массовой информации.

Одним из приоритетных направлений деятельности является развитие детско-юношеского спорта  и массовая работа  со спортивными объединениями.

В Конаковском районе работает 172  штатных работников физической культуры и спорта, среди которых – 92 человека с высшим и 50 человек со  средним специальным образованием.

Государственная поддержка из федерального бюджета в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», а также софинансирование из  бюджета Тверской области  позволило  ввести в эксплуатацию районный спортивный комплекс «Конаковский» с универсальным игровым залом, и начать строительство Ледового дворца.

Вместе с тем, уровень развития материальной базы и инфрастуктуры спорта в Конаковском районе не соответствует современным требованиям. Остро ощущается недостаток спортивных сооружений: спортивных залов и плоскостных сооружений при общеобразовательных учреждениях, не хватает стадионов,  спортивные базы по некоторым видам спорта (хоккей, лёгкая атлетика, футбол и т.д.). Сельские школы лишь наполовину обеспечены спортивными залами, на селе отсутствуют бассейны для обучения плаванию дошкольников и младших школьников. При этом единовременная пропускная способность  спортивных сооружений района составляет только 4 750  человек ( в том числе  в сельской местности – 2837 человек), что составляет 29,6  % от федерального социального норматива.

Объем бюджетного финансирования из местного и регионального бюджетов не обеспечивает в полной мере развитие физической культуры и спорта в Конаковском районе.

В этой связи основными направлениями дальнейшего развития физической культуры и спорта в Конаковском районе будут являться:

- Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения  района  путём увеличения количества и качества проводимых спортивно-массовых мероприятий, направленных на физическое воспитание и оздоровление всех категорий и возрастных групп населения района, обеспечения развития спорта среди инвалидов; улучшения информационного обеспечения, усиления пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни в рамках социального заказа  местным СМИ;

- стимулирование деятельности районных клубов и федераций по видам спорта, спортсменов и тренеров, а также поддержки команд Конаковского района  по игровым видам спорта, выступающих на региональных, межрегиональных и всероссийских соревнований;

- развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности;

- дальнейшее развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры на территории района за счёт средств местного бюджета Конаковского района и привлечения средств областного и федерального бюджетов.

Эффективное решение проблем массовой физической культуры и содействия развитию спорта  в Конаковском районе невозможно без поддержки программно-целевым методом.

Таким образом, принятие Программы будет способствовать дальнейшему развитию физкультурно-массового движения и детско-юношеского спорта в Конаковском районе.

- Срок реализации Программы

Срок реализации Программы предусматривается с 1 января 2011 года по 31 декабря 2013 года.

- Общий объём ресурсов, необходимый для реализации Программы, и его обоснование

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета МО «Конаковский район» и средств областного бюджета Тверской области.

Объемы необходимых ассигнований носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании муниципального бюджета Конаковского района на очередной финансовый год и на плановый период.

Планирование объема ресурсов, необходимого для реализации Программы, осуществлять методом сравнения с затратами 2010 года.

1102   «Спорт и физическая культура»,

в том числе по годам:

|  | 2011год тыс.руб. | 2012год тыс.руб. | 2013год тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| средства местного бюджета | 14 550 | 5 210 | 11 330 |
| средства областного бюджета | 611 | 0 | 0 |
| итого по Программе | 15 161 | 5 210 | 11 330 |

Финансирование муниципальных  ДЮСШ-1, ДЮСШ-14, СДЮСШОР осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы  муниципального образования «Конаковский район»   «Программы развития муниципальной системы образования  Конаковского  района на 2011-2013 годы».

| 2011 год тыс. руб. | 2012 год тыс. руб. | 2013 год тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 18 035,5 | 20 123,1 | 21 987,5 |

5. Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий Программы

|  | Ключевые действия по выполнению мероприятий Программы развития | Запланированный срок выполнения действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размещение календарного плана спортивно-массовых мероприятий и соревнований муниципального образования на текущий год на официальном сайте администрации Конаковского района | январь ежегодно |
| 2 | Размещение информации в местных средствах массовой информации о проводимых спортивно-массовых мероприятий и соревнований в муниципальном образовании | январь-декабрь ежегодно |
| 3 | Проведение спортивно-массовых мероприятий для всех возрастных групп и категорий населения Конаковского района | январь-декабрь ежегодно |
| 4 | Проведение районных соревнований по видам спорта в рамках календарного плана | январь-декабрь ежегодно |
| 5 | Проведение муниципальных этапов Всероссийских спортивно-массовых мероприятий «Лыжня России» и «Кросс Нации» | январь, сентябрь ежегодно |
| 6 | Проведение чествования спортсменов муниципального образования по итогам прошедшего года, представляющих муниципальный район на областных соревнованиях и добившихся высокого результата на них | август, декабрь ежегодно |
| 7 | Подача заявки от муниципального образования в комитет по физической культуре и спорту Тверской области на участие в областных соревнованиях по видам спорта | январь ежегодно |
| 8 | Участие воспитанников муниципальных УДОД спортивной направленности в муниципальных соревнованиях по видам спорта | январь-декабрь ежегодно |
| 9 | Участие воспитанников муниципальных УДОД спортивной направленности в муниципальных соревнованиях по видам спорта | январь-декабрь ежегодно |
| 10 | Подача заявок на включение в состав учебных групп по повышению квалификации тренеров-преподавателей муниципальных УДОД спортивной направленности в Тверском областном институте усовершенствования учителей | август ежегодно |
| 11 | Предоставление в комитет по физической культуре и спорту Тверской области информации о расходовании средств на строительство спортивного объекта «Крытого катка с искусственным льдом по ул. Строителей в г. Конаково». | декабрь 2011 года |
| 12 | Представление в комитет по физической культуре и спорту Тверской области информации о предусмотренных средствах в бюджете муниципального образования на реконструкцию лыжной базы в г. Конаково | март 2012-2013 г.г. |
| 13 | Предоставление в комитет по физической культуре и спорту Тверской области информации о расходовании средств местного бюджета на реконструкцию лыжной базы в г. Конаково | декабрь 2012-2013 г.г. |

6.  Описание механизмов реализации Программы

В реализации Программы принимают участие Комитет спорта, туризма и молодёжной политики администрации  Конаковского района Тверской области,  Управление образования администрации Конаковского района, муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности.

Комитет спорта, туризма и молодёжной политики  администрации   Конаковского района:

- обеспечивает подготовку необходимых правовых актов, приказов, методических рекомендаций;

- выносит на рассмотрение Администрации Конаковского района и Собрания Депутатов Конаковского района, актуальные вопросы развития физической культуры и спорта;

- оказывает организационно-методическую помощь спортивным объединениям, клубам по видам спорта в поселении, муниципальным учреждениям физкультурно-спортивной направленности;

- осуществляет взаимодействие с Комитетом по физической культуре и спорту  Тверской области.

- осуществляет информационное обеспечение программы развития через средства массовой информации;

- разрабатывает приказ и план мероприятий по реализации программы развития спорта в Конаковском районе.

Управление образования администрации Конаковского района:

- организует свою работу в тесном взаимодействии с  комитетом по делам молодёжи и спорту,  с образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования спортивной направленности.

- Организует и проводит спортивные мероприятия.

- Оказывает содействие в расширении сети учреждений дополнительно образования спортивной направленности и увеличении контингента детей занимающихся физической культурой и спортом.

- Занимается организацией летнего оздоровительного  отдыха учащихся спортивных школ.

Муниципальные учреждения физкультурно-спортивной  направленности:

- организуют работу по выполнению запланированных мероприятий;

- вносят предложения в комитет по делам молодёжи  и спорту Конаковского района по развитию детско-юношеского спорта, совершенствованию материально-технической базы;

- представляют информацию по реализации мероприятий программы развития и достигнутых  результатах.

- открывают  филиалы  в поселениях Конаковского района.

7.  Описание механизмов мониторинга реализации Программы

В течение всего периода реализации Программы осуществляется квартальный и ежегодный мониторинги реализации Программы. Отчеты предоставляются нарастающим итогом с соблюдением непрерывности условий при переходе с одного календарного года на другой.

Квартальный мониторинг программы предполагает оценку:

1) фактически достигнутых результатов реализации Программы;

2)возможностей достижения запланированных результатов реализации Программы;

3) фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий программы.

Квартальный мониторинг реализации Программы осуществляется на основании представления в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчета о реализации Программы комитетом спорта, туризма и молодёжной политики  администрации Конаковского района в комитет по физической культуре и спорту Тверской области по формам, установленным постановлением Администрации Тверской области от  25.02.2010 № 58-па.

Ежеквартальные отчеты размещаются в открытом доступе на официальном сайте Конаковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ежегодный мониторинг реализации Программы осуществляется на основании  представления  не позднее 1 февраля  года, следующего за отчетным, комитетом спорта, туризма и молодёжной политики администрации Конаковского района в комитет по физической культуре и спорту Тверской области отчета о реализации Программы с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов Программы к моменту ее завершения по установленной форме.

Годовые отчеты о реализации Программы опубликовываются в местных средствах массовой информации и размещаются в открытом доступе на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет Конаковского района.

8.  Оценка рисков реализации Программы

Внешним риском реализации Программы является изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между субъектами и муниципальными образованиями.

Внутренние риски реализации Программы:

- Недостаточное финансирование учреждений физкультурно-спортивной направленности.

- Нехватка квалифицированных специалистов для проведения эффективного учебно-тренировочного процесса и проведения спортивно-массовых мероприятий.

- Слабое развитие инфраструктуры массового спорта и недостаточная материально-техническая база учреждений спортивной направленности.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению задач Программы, обусловленному:

  - срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсом